## Detalle1
Detalles de BUGS X - Prioridad: Alta, ¿En que Sprint fue encontrado?: Sprint 21, Estado: Tareas por hacer
Tipo de Incidencia | Clave de incidencia | ID de la incidencia | Resumen | Principal | Clave principal | Parent summary | Prioridad | Estado | Sprint | Sprint_1 | Sprint_2 | Sprint_3 | Sprint_4 | Sprint_5 | Etiquetas | Etiquetas_5 | Etiquetas_6 | Etiquetas_7 | Etiquetas_8 | Etiquetas_9 | Etiquetas_10 | Informador | Creada | Versiones corregidas | Versiones corregidas_13 | Versiones corregidas_14 | Módulo | Desarrollador | Desarrollador_Bug_Cancelado | ¿En que Sprint fue encontrado? | ¿En qué versión fue corregido? | ¿En que Sprint fue corregido? | Categoría
Error | T20-2093 | 102674 | BOT - Panel Productos no se actualiza | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.9 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-17 15:05 |  |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 21 | v0 | N/A | Funcional

## Detalle2
Detalles de BUGS X - ¿En que Sprint fue encontrado?: Sprint 21
Tipo de Incidencia | Clave de incidencia | ID de la incidencia | Resumen | Principal | Clave principal | Parent summary | Prioridad | Estado | Sprint | Sprint_1 | Sprint_2 | Sprint_3 | Sprint_4 | Sprint_5 | Etiquetas | Etiquetas_5 | Etiquetas_6 | Etiquetas_7 | Etiquetas_8 | Etiquetas_9 | Etiquetas_10 | Informador | Creada | Versiones corregidas | Versiones corregidas_13 | Versiones corregidas_14 | Módulo | Desarrollador | Desarrollador_Bug_Cancelado | ¿En que Sprint fue encontrado? | ¿En qué versión fue corregido? | ¿En que Sprint fue corregido? | Categoría
Error | T20-2093 | 102674 | BOT - Panel Productos no se actualiza | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.9 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-17 15:05 |  |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 21 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-2066 | 102295 | BOT - Modal pie de camión en inglés | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | [6 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.9 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-16 13:22 |  |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 21 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-2088 | 102584 | POS - Checar precio - Info en Inglés | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | [6 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.9 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-17 09:11 |  |  |  | POS | Andres Vergara |  | Sprint 21 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-2089 | 102586 | POS - Pantalla principal - Info en inglés | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | [6 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.9 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-17 09:34 |  |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 21 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-2094 | 102710 | Diferencias en tickets de venta - TC/Efectivo y Pago Mix | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Contenido/Datos | QA-IntegraciónV0.9 | [5 empty] | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-10-17 17:01 |  |  |  |  | Juan Munoz |  | Sprint 21 | v0 | N/A | Contenido/Datos

## Tendencia
Incidentes Totales X Estatus X Sprint
| Sprint | Casos de Prueba Ejecutados | Casos de prueba Pendientes | Bugs Encontrados | % Casos de Prueba Fallidos | BUGS Cancelados | Bugs Solucionados | BUGS Pendientes por Resolver | % Bugs Pendientes por resolver | BUGS X | ESTADO
| Sprint 16 | 135 |  | 46 | 34.07% | 7 | 25 | 14 | 30.43% | SPRINT | Cancelado | Tareas por hacer | Code Review | IN SIT | READY FOR TESTING | READY FOR UAT | Blocked | En curso | TO BE DEPLOYED-SIT | Total
| Sprint 17 | 139 |  | 19 | 13.67% | 2 | 13 | 4 | 21.05% | Sprint 16 | 7 | 9 | 3 | 1 |  | 25 | 1 |  |  | 46
| Sprint 18 | 105 |  | 28 | 26.67% | 1 | 12 | 15 | 53.57% | Sprint 17 | 2 | 4 |  |  |  | 13 |  |  |  | 19
| Sprint 19 | 142 |  | 21 | 14.79% | 2 | 2 | 17 | 80.95% | Sprint 18 | 1 | 13 | 1 |  |  | 12 | 1 |  |  | 28
| Sprint 20 | 136 | * | 19 | 13.97% | 4 | 0 | 15 | 78.95% | Sprint 19 | 2 | 12 |  |  | 1 | 2 |  |  | 4 | 21
En curso | Sprint 21 | 35 |  | 5 | 14.29% | 0 | 0 | 5 | 100% | Sprint 20 | 4 | 11 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 19
| Total | 692 |  | 138 | 19.94% | 16 | 52 | 70 | 50.72% | Sprint 21 |  | 5 | [7 empty] | 5
[10 empty] | Total | 16 | 54 | 5 | 1 | 1 | 52 | 3 | 1 | 5 | 138

## Reporte_Gral
Tipo de Incidencia | Clave de incidencia | ID de la incidencia | Resumen | Principal | Clave principal | Parent summary | Prioridad | Estado | Sprint | Sprint_1 | Sprint_2 | Sprint_3 | Sprint_4 | Sprint_5 | Etiquetas | Etiquetas_5 | Etiquetas_6 | Etiquetas_7 | Etiquetas_8 | Etiquetas_9 | Etiquetas_10 | Informador | Creada | Versiones corregidas | Versiones corregidas_13 | Versiones corregidas_14 | Módulo | Desarrollador | Desarrollador_Bug_Cancelado | ¿En que Sprint fue encontrado? | ¿En qué versión fue corregido? | ¿En que Sprint fue corregido? | Categoría
Error | T20-958 | 83062 | BOT - Se valida el usuario con Entra ID | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | Backlog BUGS | [5 empty] | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_BOT | T3B20_POS | Tested_In_DEV | Tienda2.0 | Ludo | 2025-08-04 05:28 | v0.5 |  |  | BOT | Andres Vergara |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Funcional
Error | T20-957 | 83060 | POS - Inicio de turno: corregir pantallas de monto de fondeo inicial | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  |  | doc_ludo | Look&Feel | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-04 05:16 | v0.7 |  |  | POS | Ludovic Hern |  | Sprint 16 | v0.7 | Sprint 19 | Look&Feel
Error | T20-956 | 83058 | POS - Cierre de turno: permite ingresar monto para último alivio | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Code Review | Backlog BUGS | [5 empty] | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-04 04:43 |  |  |  | POS | Ludovic Hern |  | Sprint 16 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-955 | 83056 | POS - Cierre de turno: autenticación del encargado de turno | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Code Review | Backlog BUGS | [5 empty] | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-04 04:39 |  |  |  | POS | Ludovic Hern |  | Sprint 16 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-954 | 83054 | BOT - Modal de confirmación de cierre de día no aparece | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Blocked | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  |  |  | doc_ludo | Look&Feel | QA | QA-SmokeV0.4 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  | Maria Pilar Albacete Occhi | 2025-08-04 04:07 | v0.5 | v0.6 | v0.7 | BOT | Ludovic Hern |  | Sprint 16 | v0.7 | Sprint 19 | Look&Feel
Error | T20-953 | 83052 | BOT - Inicio+Cierre de día: correcciones en el flujo | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | Tareas por hacer | T20 Sprint 16 2025 | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  | Funcional | QA | QA-SmokeV0.4 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-04 04:03 | v0.6 | v0.7 |  | BOT | Ludovic Hern |  | Sprint 16 | v0.7 | Sprint 19 | Funcional
Error | T20-951 | 83049 | POS - Generar evento de devolución (= ticket) (blocked) | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  |  | Eventos_iOT | Integración | QA | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  | Ludo | 2025-08-04 03:34 | v0.7 |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 16 | v0.7 | Sprint 19 | Integración
Error | T20-949 | 83046 | BOT - Validar una declaración de merma: guardar en DB + generar evento | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | doc_ludo | Integración | QA-SmokeV0.4 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-04 03:08 | v0.5 |  |  | BOT | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Integración
Error | T20-948 | 83044 | BOT - Ingresar cantidad a mermar | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | Backlog BUGS | [5 empty] | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-04 03:06 | v0.5 |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Funcional
Error | T20-947 | 83042 | BOT - Dropdown de motivo de merma | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-04 03:05 | v0.5 |  |  | BOT | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Funcional
Error | T20-945 | 83039 | POS - Buscar y agregar producto | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | [6 empty] | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tested_In_DEV | Tienda2.0 |  | Ludo | 2025-08-04 02:34 | v0.5 |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Funcional
Error | T20-943 | 83035 | POS - Eliminar articulo de venta: corrección del flujo | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | IN SIT | Backlog BUGS | [5 empty] | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tested_In_DEV | Tienda2.0 |  | Ludo | 2025-08-04 02:17 | v0.5 |  |  | POS | Andres Vergara |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Funcional
Error | T20-942 | 83033 | POS - Indicar el cambio a dar al cliente cuando paga con efectivo | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  |  | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-04 01:29 | v0.6 |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 16 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-940 | 83030 | POS - Shortcuts ya no funcionan en flujo de pago | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-04 01:16 | v0.5 |  |  | POS | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Funcional
Error | T20-939 | 83028 | POS - Shortcuts invertidos para opciones de pago | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | Backlog BUGS | [5 empty] | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tested_In_DEV | Tienda2.0 |  | Ludo | 2025-08-04 01:14 | v0.5 |  |  | POS | Andres Vergara |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Funcional
Error | T20-937 | 83024 | POS- Los modals de autenticación validan las credenciales | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Cancelado | [6 empty] | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_BOT | T3B20_POS | Tested_In_DEV | Tienda2.0 | Ludo | 2025-08-04 00:54 | v0.5 |  |  | POS | CANCELADO |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Funcional
Error | T20-936 | 83022 | POS - No se pueden realizar multiples devoluciones | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-SmokeV0.4 | [5 empty] | Ludo | 2025-08-04 00:49 | v0.5 |  |  | POS | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Funcional
Error | T20-935 | 83020 | POS - El shortcut F7 inicia el flujo de devoluciones | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Funcional | QA-SmokeV0.4 | [5 empty] | Ludo | 2025-08-04 00:47 | v0.5 |  |  | POS | Ludovic Hern |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Funcional
Error | T20-933 | 83017 | POS - Shortcut F9 inicia flujo de pago de servicio | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  |  | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  |  | Ludo | 2025-08-04 00:38 | v0.7 |  |  | POS | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.7 | Sprint 19 | Funcional
Error | T20-931 | 83014 | POS - Tamaño de los modals de autenticación | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | Backlog BUGS | [5 empty] | doc_ludo | Look&Feel | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tested_In_DEV | Tienda2.0 |  | Ludo | 2025-08-04 00:24 | v0.5 |  |  | POS | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Look&Feel
Error | T20-930 | 83012 | POS - Cierre de turno: se cierra y se termina el cierre de turno al dar clic en el botón "Aceptar" | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Code Review | Backlog BUGS | [5 empty] | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-04 00:21 |  |  |  | POS | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-929 | 83010 | POS - Cierre de turno: con shortcut F11 | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  |  | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-04 00:18 | v0.7 |  |  | POS | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.7 | Sprint 19 | Funcional
Error | T20-927 | 83006 | POS - Inicio de turno con shortcut CTRL-A | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-03 23:48 | v0.6 |  |  | POS | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-926 | 82992 | POS - El formato de fecha en el header del POS es DD/MM/YYYY | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | Backlog BUGS | [5 empty] | doc_ludo | Look&Feel | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-03 23:23 | v0.5 |  |  | POS | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Look&Feel
Error | T20-924 | 82987 | POS - Inicio+Cierre de turno: correcciones en el flujo | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 16 2025 | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  | Funcional | QA | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-03 23:16 | v0.7 |  |  | POS | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.7 | Sprint 19 | Funcional
Error | T20-920 | 82982 | POS - Escanear producto | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Cancelado | [6 empty] | doc_ludo | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-03 22:51 | v0.6 |  |  | POS | CANCELADO |  | Sprint 16 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-916 | 82968 | POS - Login BOT+POS: no se muestra el nombre del usuario conectado | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | doc_ludo | Look&Feel | QA-SmokeV0.4 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-03 21:58 | v0.5 |  |  | POS | Sergio Ordaz Romero |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Look&Feel
Error | T20-882 | 82878 | BOT - [B+P] Navegación y menús: correcciones | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 16 2025 | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_BOT | Tested_In_DEV | Tienda2.0 |  |  | Ludo | 2025-08-03 12:24 | v0.5 | v0.6 |  | BOT | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 16 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-879 | 82873 | BOT - Inicio de día: correcciones en el flujo | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 15 2025 | T20 Sprint 16 2025 | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  | Funcional | QA-SmokeV0.4 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  |  | Ludo | 2025-08-03 12:16 | v0.5 |  |  | BOT | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Funcional
Error | T20-2094 | 102710 | Diferencias en tickets de venta - TC/Efectivo y Pago Mix | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Contenido/Datos | QA-IntegraciónV0.9 | [5 empty] | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-10-17 17:01 |  |  |  |  | Juan Munoz |  | Sprint 21 | v0 | N/A | Contenido/Datos
Error | T20-2093 | 102674 | BOT - Panel Productos no se actualiza | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.9 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-17 15:05 |  |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 21 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-2089 | 102586 | POS - Pantalla principal - Info en inglés | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | [6 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.9 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-17 09:34 |  |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 21 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-2088 | 102584 | POS - Checar precio - Info en Inglés | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | [6 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.9 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-17 09:11 |  |  |  | POS | Andres Vergara |  | Sprint 21 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-2066 | 102295 | BOT - Modal pie de camión en inglés | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | [6 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.9 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-16 13:22 |  |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 21 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1994 | 99976 | BOT - Ctrl+N - No cierra sesión | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-07 16:03 |  |  |  | BOT | Andres Vergara |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1993 | 99972 | POS_Evento POS_Pago con Tarjeta de débito llega a Iothub sin tipo de pago | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Eventos_iOT | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.8 |  |  |  |  | Yubisleinys Mora Vega | 2025-10-07 15:58 | v0.8 |  |  | POS | Emiliano Fraile |  | Sprint 20 | v0.8 | Sprint 20 | Look&Feel
Error | T20-1992 | 99963 | POS_Evento POS_Pago con Efectivo llega a Iothub sin tipo de pago | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Eventos_iOT | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.8 |  |  |  |  | Yubisleinys Mora Vega | 2025-10-07 15:42 | v0.8 |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 20 | v0.8 | Sprint 20 | Look&Feel
Error | T20-1981 | 99800 | BOT - Error en modal "Entrada a Pie de camión" | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Más alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-07 08:57 |  |  |  | BOT | Sergio Ordaz Romero |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1976 | 99744 | BOT - Productos - Columnas sin filtros | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Cancelado | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-06 16:46 |  |  |  | BOT | Cancelado | Emiliano Fraile | Sprint 20 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1973 | 99727 | BOT - Dashboard Efectivo - Error en Panel Movimientos | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-06 16:03 |  |  |  | BOT | 915- Por definir |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1970 | 99706 | BOT_No se muestra el modal al seleccionar “Bloqueo de sesión” | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Cancelado | T20 Sprint 20 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Yubisleinys Mora Vega | 2025-10-06 14:39 |  |  |  | BOT | Andres Vergara |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1967 | 99292 | POS - Errores modal Tiempo Aire | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-03 15:20 |  |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1966 | 99290 | POS - Shortcut F10 no funciona | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-03 15:07 |  |  |  | POS | Emiliano Fraile |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1963 | 99283 | POS - Servicios - Error en modal Pago de Servicios | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-03 14:33 |  |  |  | POS | Emiliano Fraile |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1950 | 99159 | BOT - Registrar merma - Errores en columnas |  |  |  | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-03 08:57 |  |  |  | BOT | Emiliano Fraile |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1947 | 99086 | POS - BOT - Al seleccionar botones de la izquierda, se dehabilitan las funcionalidades seleccionadas y no se pueden volver a seleccionar. |  |  |  | Alta | En curso | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-02 16:40 |  |  |  | POS | Emiliano Fraile |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1946 | 99070 | POS - Errores en módulo "Devolución" |  |  |  | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-02 16:08 |  |  |  | POS | Andres Vergara |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1944 | 99024 | POS - Menú BBB con opciones erradas |  |  |  | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-02 14:33 |  |  |  | POS | Emiliano Fraile |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1943 | 99022 | POS - No figura opción "Cerrar Turno y Cerrar Sesión" |  |  |  | Más alta | Code Review | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-02 14:17 |  |  |  | POS | Andres Vergara |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1930 | 98875 | POS - Login con usuario inválido no permite corregir. |  |  |  | Alta | Cancelado | T20 Sprint 20 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-02 09:21 |  |  |  | POS | Nicolas Dubiansky |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1927 | 98650 | BOT - Modal inventario no se visualiza |  |  |  | Más alta | Cancelado | T20 Sprint 20 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Yubisleinys Mora Vega | 2025-10-01 15:04 |  |  |  | BOT | Nicolas Dubiansky |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1924 | 98563 | BOT_Evento BOT_Logout llega a Iothub con datos incorrectos |  |  |  | Alta | TO BE DEPLOYED-SIT | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Eventos_iOT | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Yubisleinys Mora Vega | 2025-10-01 11:04 | v0.8 |  |  | BOT | Andres Vergara |  | Sprint 20 | v0.8 | Sprint 20 | Eventos_iOT
Error | T20-1915 | 98503 | BOT - Aceptar mensaje entrante falla, se debe de forzar el cierre. |  |  |  | Alta | Blocked | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.8 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-10-01 08:49 |  |  |  | BOT | Andres Vergara |  | Sprint 20 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1800 | 97844 | BOT - Toast de "trasnsferencia de productos" reaparece al seleccionar otros productos |  |  |  | Alta | TO BE DEPLOYED-SIT | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.7 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-29 09:08 |  |  |  | BOT | Andres Vergara |  | Sprint 19 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1797 | 97661 | POS - opción "Realizar alivio" abre modal de "Cerrar Turno" |  |  |  | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 19 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.7 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-26 15:00 |  |  |  | POS | Sergio Ordaz Romero |  | Sprint 19 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1794 | 97648 | POS - Confirmar Realizar alivio falla | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 19 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.7 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-26 14:34 |  |  |  | POS | Sergio Ordaz Romero |  | Sprint 19 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1791 | 97611 | POS - No coincide el boton "Aceptar" versión de la aplicación VS Figma | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Cancelado | Backlog BUGS | [5 empty] | Contenido/Datos | QA-EquipoMV0.7 | [5 empty] | Josue Jesus Espindola Velasco | 2025-09-26 13:11 | v0.7 |  |  | POS | Sergio Ordaz Romero |  | Sprint 19 | v0.7 | Sprint 19 | Contenido/Datos
Error | T20-1755 | 97011 | POS_Solicitud fondeo adicional - No se visualiza evento | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 19 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  |  |  |  | Eventos_iOT | QA-IntegraciónV0.7 | [5 empty] | Yubisleinys Mora Vega | 2025-09-24 18:29 | v0.7 |  |  | POS | Sergio Ordaz Romero |  | Sprint 19 | v0.7 | Sprint 19 | Eventos_iOT
Error | T20-1754 | 96997 | POS_Realizar alivio - No se visualiza evento | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  |  | Eventos_iOT | QA-IntegraciónV0.7 | [5 empty] | Yubisleinys Mora Vega | 2025-09-24 17:41 | v0.7 |  |  | POS | Sergio Ordaz Romero |  | Sprint 19 | v0.7 | Sprint 19 | Eventos_iOT
Error | T20-1753 | 96996 | BOT - No apareció el botón de Inicio de Día después de hacer log in | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  |  | Funcional | QA-EquipoMV0.7 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  |  | Daniela Rodríguez | 2025-09-24 17:39 | v0.8 |  |  | BOT | Sergio Ordaz Romero |  | Sprint 19 | v0.8 | Sprint 20 | Funcional
Error | T20-1752 | 96993 | BOT – Confirmar fondeo adicional - No se visualiza evento | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  |  | Eventos_iOT | QA-IntegraciónV0.7 | [5 empty] | Yubisleinys Mora Vega | 2025-09-24 17:29 | v0.7 |  |  | BOT | Sergio Ordaz Romero |  | Sprint 19 | v0.7 | Sprint 19 | Eventos_iOT
Error | T20-1751 | 96991 | BOT - Imagen de Inicio de sesión no concuerda para BOT | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Baja | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Look&Feel | QA-EquipoMV0.7 | [5 empty] | Daniela Rodríguez | 2025-09-24 17:28 |  |  |  | BOT | Sergio Ordaz Romero |  | Sprint 19 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1750 | 96982 | BOT - Inputs de log in no muestran el label de Usuario y contraseña | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  |  | Bug_Devuelto_v0.8 | Look&Feel | QA-EquipoMV0.7 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Daniela Rodríguez | 2025-09-24 17:07 | v0.8 |  |  | BOT | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 19 | v0.8 | Sprint 20 | Look&Feel
Error | T20-1749 | 96978 | POS - El campo buscador y botón cancelar no coincide con el FIGMA | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Look&Feel | QA-EquipoMV0.7 | [5 empty] | Josue Jesus Espindola Velasco | 2025-09-24 16:57 |  |  |  | POS | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 19 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1722 | 96732 | POS - Texto de Botón incorrecto | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Baja | Cancelado | Backlog BUGS | [5 empty] | Contenido/Datos | QA-EquipoMV0.7 | [5 empty] | Rocio Gallegos | 2025-09-23 17:30 |  |  |  | POS | Cancelado |  | Sprint 19 | v0 | N/A | Contenido/Datos
Error | T20-1721 | 96711 | POS - Las credenciales aparecen pre-cargadas | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Baja | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Configuración | QA-EquipoMV0.7 | [5 empty] | Rocio Gallegos | 2025-09-23 16:57 |  |  |  | POS | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 19 | v0 | N/A | Configuración
Error | T20-1685 | 96292 | POS - Nombre incorrecto de modal | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Baja | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Look&Feel | QA-EquipoMV0.7 | [5 empty] | Roberto Gomez Hernandez | 2025-09-22 13:02 |  |  |  | POS | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 19 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1684 | 96268 | BOT_Registro de gasto - No se visualiza evento en Iothub | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | TO BE DEPLOYED-SIT | T20 Sprint 19 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  |  |  |  | Eventos_iOT | QA-IntegraciónV0.7 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  |  | Yubisleinys Mora Vega | 2025-09-22 12:19 | v0.10 |  |  | BOT | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 19 | v0.10 | N/A | Eventos_iOT
Error | T20-1675 | 95951 | BOT - Toast de Transferencia de productos reaparece al seleccionar otros productos | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.7 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-19 15:30 |  |  |  | BOT | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 19 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1599 | 95629 | BOT - Tipo de gasto no se despliega correctamente ni coincide | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | TO BE DEPLOYED-SIT | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.7 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-18 15:37 |  |  |  | BOT | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 19 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1598 | 95626 | BOT - Registrar gastos no registra el valor ingresado | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | TO BE DEPLOYED-SIT | T20 Sprint 19 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.7 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  |  | Daniela Soto | 2025-09-18 15:28 | v0.10 |  |  | BOT | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 19 | v0.10 | N/A | Funcional
Error | T20-1596 | 95592 | BOT - Dashboard no refleja valores en modal "Efectivo" | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR TESTING | Backlog BUGS | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.7 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-18 14:16 | v0.8 |  |  | BOT | Andres Vergara |  | Sprint 19 | v0.8 | Sprint 20 | Funcional
Error | T20-1591 | 95261 | BOT - No se muestran mensajes entrantes | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.7 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  |  | Daniela Soto | 2025-09-17 15:24 | v0.8 |  |  | BOT | Andres Vergara |  | Sprint 19 | v0.8 | Sprint 20 | Funcional
Error | T20-1585 | 95037 | POS - Artículo buscado permanece fijo en la barra de búsqueda | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.7 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-16 14:46 |  |  |  | POS | Nicolas Dubiansky |  | Sprint 19 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1533 | 94691 | POS - El error se origina en el evento POS_Login capturado en OITHUB, y se mantiene en RowData y Cosmos, afectando la consistencia de la información. | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | doc_ludo | Eventos_iOT | QA-IntegraciónV0.6 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Yubisleinys Mora Vega | 2025-09-14 15:44 | v0.5 | v0.6 | v0.7 | POS | Nicolas Dubiansky |  | Sprint 18 | v0.7 | Sprint 19 | Eventos_iOT
Error | T20-1508 | 94631 | POS_INICIO DE TURNO - No se visualiza evento | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | doc_ludo | Eventos_iOT | QA-IntegraciónV0.6 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Yubisleinys Mora Vega | 2025-09-14 03:05 | v0.5 | v0.6 | v0.7 | POS | Nicolas Dubiansky |  | Sprint 18 | v0.7 | Sprint 19 | Eventos_iOT
Error | T20-1506 | 94628 | POS_INICIO DE TURNO - No se visualiza evento | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Cancelado | [6 empty] | Eventos_iOT | QA-IntegraciónV0.6 | [5 empty] | Yubisleinys Mora Vega | 2025-09-13 23:03 | v0.6 | v0.7 |  | POS | Andres Vergara |  | Sprint 18 | v0.7 | Sprint 19 | Eventos_iOT
Error | T20-1497 | 94362 | BOT_End Store-Day - No se visualiza evento | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | doc_ludo | Eventos_iOT | QA-IntegraciónV0.6 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Yubisleinys Mora Vega | 2025-09-12 10:36 | v0.5 | v0.6 | v0.7 | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0.7 | Sprint 19 | Eventos_iOT
Error | T20-1496 | 94358 | POS Close Shift - No se visualiza evento | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | doc_ludo | Eventos_iOT | QA-IntegraciónV0.6 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Yubisleinys Mora Vega | 2025-09-12 10:34 | v0.5 | v0.6 |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0.6 | Sprint 18 | Eventos_iOT
Error | T20-1495 | 94335 | POS – Logout - No se visualiza evento | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | doc_ludo | Eventos_iOT | QA-IntegraciónV0.6 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Yubisleinys Mora Vega | 2025-09-12 09:49 | v0.5 | v0.6 | v0.7 | POS | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0.7 | Sprint 19 | Eventos_iOT
Error | T20-1494 | 94311 | BOT – Logout - No se visualiza evento | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  |  | doc_ludo | Eventos_iOT | QA-IntegraciónV0.6 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Yubisleinys Mora Vega | 2025-09-12 08:35 | v0.8 |  |  | BOT | Andres Vergara |  | Sprint 18 | v0.8 | Sprint 20 | Eventos_iOT
Error | T20-1471 | 93423 | BOT - Error en tabla de Productos - Nombre de columnas no son legibles | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.6 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-08 16:49 |  |  |  | BOT | Andres Vergara |  | Sprint 18 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1469 | 93413 | POS - Checar precio se cierra fuera del modal | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.6 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-08 16:20 |  |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1465 | 93369 | BOT - Pantalla Efectivo muestra otras opciones | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.6 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  |  | Daniela Soto | 2025-09-08 13:26 | v0.8 |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0.8 | Sprint 20 | Funcional
Error | T20-1453 | 92954 | POS - Se puede bloquear sesión (Ctrl X) Sin haber iniciado sesión | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.6 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-05 06:33 |  |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1451 | 92831 | BOT - Error en en menú desplegable desde el nombre de usuario | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.6 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-04 15:36 |  |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1450 | 92821 | BOT - Falta info en modal "Cierre de turno" | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.6 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  |  | Daniela Soto | 2025-09-04 15:06 |  |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1431 | 92641 | BOT - La fecha de inicio de día esta "hardcodeada" | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Blocked | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Contenido/Datos | QA-SmokeV0.6 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-09-04 09:55 | v0.10 |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0.10 | N/A | Contenido/Datos
Error | T20-1430 | 92636 | BOT - No hay funcionalidad de cierre de día | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Más alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Funcional | QA | QA-SmokeV0.6 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-09-04 09:39 | v0.7 | v0.8 |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0.8 | Sprint 20 | Funcional
Error | T20-1429 | 92633 | BOT - Se ve dos veces el botón "Cierre de día" | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Más alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Contenido/Datos | QA | QA-SmokeV0.6 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-09-04 09:34 | v0.7 |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0.7 | Sprint 19 | Contenido/Datos
Error | T20-1428 | 92630 | BOT - Error en botón "Aceptar" Cierre de día | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.6 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-04 09:30 |  |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1418 | 92327 | POS - No se visualiza evento: POS_Close_Shift | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Más alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Contenido/Datos | QA | QA-SmokeV0.6 |  |  |  |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-09-03 13:16 | v0.7 |  |  | POS | Ludovic Hern |  | Sprint 18 | v0.7 | Sprint 19 | Contenido/Datos
Error | T20-1417 | 92278 | POS - En el evento POS_SALES_TICKET viene siempre como user: alejandra.ortega@t3b.com | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Contenido/Datos | QA | QA-SmokeV0.6 |  |  |  |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-09-03 12:23 | v0.7 |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0.7 | Sprint 19 | Contenido/Datos
Error | T20-1415 | 92241 | POS - Botones habilitados con pantalla vacía | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-IntegraciónV0.6 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-03 11:10 |  |  |  | POS | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 18 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1414 | 92233 | POS - No se deben de cerrar las ventanas emergentes si se da clic fuera de ellas. | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Funcional | QA-SmokeV0.6 | [5 empty] | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-09-03 10:55 |  |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1413 | 92229 | POS - Modal "Cancelar artículos" abre con credenciales cargadas | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.6 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-03 10:52 | v0.7 |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0.7 | Sprint 19 | Funcional
Error | T20-1411 | 92221 | POS - El botón "Iniciar Sesión" no se habilita después de que sale un error y este fue corregido. | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | Code Review | T20 Sprint 21 2025 | [5 empty] | Funcional | QA-SmokeV0.6 | [5 empty] | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-09-03 10:45 |  |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1410 | 91981 | POS - Modal de Pago Mix - Cerrar venta - tiene diferencias contra el diseño propuesto | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Look&Feel | QA-SmokeV0.6 | [5 empty] | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-09-02 17:10 |  |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 18 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1406 | 91815 | POS - El evento no trae el valor de "pos_id" | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Contenido/Datos | QA | QA-SmokeV0.6 |  |  |  |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-09-02 12:40 | v0.7 |  |  | POS | Andres Vergara |  | Sprint 18 | v0.7 | Sprint 19 | Contenido/Datos
Error | T20-1389 | 91752 | POS - Fondo de caja - Aceptar en lugar de Confirmar | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Baja | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.6 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-02 11:54 |  |  |  | POS | CANCELADO |  | Sprint 18 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1388 | 91734 | POS - Error en el modal de Sesión Bloqueada | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Look&Feel | QA-SmokeV0.6 | [5 empty] | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-09-02 11:27 |  |  |  | POS | Andres Vergara |  | Sprint 18 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1387 | 91730 | POS - Error de idoma - Cancel Art | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Baja | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.6 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-09-02 11:20 |  |  |  | POS | Andres Vergara |  | Sprint 18 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1316 | 90978 | BOT - Error en tablero de Merma | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Alta | Tareas por hacer | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  |  |  | Look&Feel | QA | QA-IntegraciónV0.6i | T3B20_BOT | T3B20_Kotlin | Tienda2.0 |  | Daniela Soto | 2025-08-29 15:23 | v0.7 |  |  | BOT | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 17 | v0.7 | Sprint 19 | Look&Feel
Error | T20-1310 | 90484 | POS - Ctrl X no bloquea sesión | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.6i | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  |  | Daniela Soto | 2025-08-28 15:09 | v0.6 |  |  | POS | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 17 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-1300 | 90296 | POS - Aparece la pantalla de Devolución sin seleccionar un producto y por default se coloca "pasta dental" para devolución | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Más alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Funcional | QA | QA-SmokeV0.6i |  |  |  |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-27 17:09 | v0.7 |  |  | POS | CANCELADO |  | Sprint 17 | v0.7 | Sprint 19 | Funcional
Error | T20-1298 | 90222 | POS - Error en cálculo de Total - Cancelar Artículo | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.6i | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-08-27 15:08 | v0.6 |  |  | POS | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 17 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-1296 | 90190 | POS - F5 abre Checar precio | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Funcional | QA-SmokeV0.6i | [5 empty] | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-27 13:18 | v0.6 |  |  | POS | Andres Vergara |  | Sprint 17 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-1294 | 90143 | POS - No funciona tecla (Esc) | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Funcional | QA-SmokeV0.6i | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-27 11:31 | v0.6 |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 17 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-1289 | 90021 | BOT - Monto de Fondeo adicional viene con un formato incorrecto. | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Contenido/Datos | QA-SmokeV0.6i | T3B20_BOT | T3B20_Kotlin | T3B20_POS | Tienda2.0 |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-26 16:55 | v0.6 |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 17 | v0.6 | Sprint 18 | Contenido/Datos
Error | T20-1287 | 90007 | BOT - Error gramatical en toast de Alivio y Toast se queda de manera indefinida. | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Baja | Tareas por hacer | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Look&Feel | QA-SmokeV0.6i | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-26 16:15 | v0.6 |  |  | BOT | Juan Munoz |  | Sprint 17 | v0.6 | Sprint 18 | Look&Feel
Error | T20-1286 | 89957 | BOT - Toast de confirmación de fondeo inicial/adicional no desaparece. | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.6i | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  |  | Daniela Soto | 2025-08-26 13:40 | v0.6 |  |  | BOT | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 17 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-1266 | 89615 | BOT - Evento Json no se puede probar aun | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | Cancelado | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | T20 Sprint 20 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.5 | [5 empty] | Maria Pilar Albacete Occhi | 2025-08-25 09:54 |  |  |  | BOT | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 17 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1265 | 89612 | BOT - Salir/Cerrar Sesion | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.6i | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  |  | Maria Pilar Albacete Occhi | 2025-08-25 09:42 | v0.8 |  |  | BOT | Nicolas Dubiansky |  | Sprint 17 | v0.8 | Sprint 20 | Funcional
Error | T20-1263 | 89392 | POS - Error en modal Pago de servicio - Catálogo | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.5 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  |  | Daniela Soto | 2025-08-22 15:17 | v0.6 |  |  | POS | Andres Vergara |  | Sprint 17 | v0.6 | Sprint 18 | Look&Feel
Error | T20-1260 | 89363 | POS - Error en modal Pago de servicio referenciado | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Look&Feel | QA | QA-IntegraciónV0.5 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  | Daniela Soto | 2025-08-22 13:22 | v0.6 | v0.7 |  | POS | CANCELADO |  | Sprint 17 | v0.7 | Sprint 19 | Look&Feel
Error | T20-1249 | 89203 | BOT - El toast se queda de manera indefinida y tapa la funcionalidad de Merma | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Alta | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | Backlog BUGS |  |  | Funcional | QA | QA-SmokeV0.5 | T3B20_BOT | Tienda2.0 |  |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-21 17:11 | v0.7 | v0.8 |  | BOT | Andres Vergara |  | Sprint 17 | v0.8 | Sprint 20 | Funcional
Error | T20-1248 | 89184 | POS - No se puede ingresar el monto del alivio | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | Cancelado | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | T20 Sprint 20 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  | Funcional | QA-SmokeV0.5 | [5 empty] | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-21 15:50 | v0.6 |  |  | POS | CANCELADO |  | Sprint 17 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-1247 | 89157 | POS - Shortcut Ctrl+N no cierra sesión. | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Tareas por hacer | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.5 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  |  | Daniela Soto | 2025-08-21 14:01 | v0.6 |  |  | POS | Juan Munoz |  | Sprint 17 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-1226 | 88654 | BOT - El toast de Cierre de día permanece en la pantalla de manera indefinida. | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | Tareas por hacer | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Funcional | QA | QA-SmokeV0.5 | T3B20_BOT | T3B20_Kotlin | T3B20_POS | Tienda2.0 | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-20 16:30 | v0.6 |  |  | BOT | CANCELADO |  | Sprint 17 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-1222 | 88521 | POS - Error de idioma en modal "Sesión Bloqueada" | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.5 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-08-20 10:29 | v0.6 |  |  | POS | CANCELADO |  | Sprint 17 | v0.6 | Sprint 18 | Look&Feel
Error | T20-1217 | 88313 | POS - Error en modal Cerrar Venta - Tarjeta Bono | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.5 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-08-19 12:57 | v0.6 |  |  | POS | PENDIENTES |  | Sprint 17 | v0.6 | Sprint 18 | Look&Feel
Error | T20-1085 | 86768 | POS - Error de idioma en botones en modal Cerrar Venta | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Contenido/Datos | doc_ludo | QA-IntegraciónV0.5i | T3B20_POS | Tested_In_DEV | Tienda2.0 |  | Daniela Soto | 2025-08-14 08:52 | v0.6 |  |  | POS | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.6 | Sprint 18 | Contenido/Datos
Error | T20-1084 | 86764 | POS - Error de idioma en "Cancelar" en Modal Pago directo electrónico | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Contenido/Datos | QA-IntegraciónV0.5i | T3B20_POS | Tested_In_DEV | Tienda2.0 |  |  | Daniela Soto | 2025-08-14 08:09 | v0.6 |  |  | POS | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.6 | Sprint 18 | Contenido/Datos
Error | T20-1083 | 86759 | POS - No se vacía la pantalla al cancelar venta | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 16 2025 | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.5i | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  |  | Daniela Soto | 2025-08-14 07:45 | v0.5 |  |  | POS | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Funcional
Error | T20-1082 | 86756 | POS - No se cancela Venta con shortcut | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.5i | T3B20_POS | Tested_In_DEV | Tienda2.0 |  |  | Daniela Soto | 2025-08-14 07:30 | v0.6 |  |  | POS | CANCELADO |  | Sprint 16 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-1079 | 86496 | POS - No funciona tecla "Enter" para agregar producto después de la búsqueda. | 79941 | T20-623 | 3.-Desarrollo POS/BOT /CDM | Medio | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Funcional | QA-SmokeV0.5i | [5 empty] | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-13 16:02 |  |  |  | POS | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 16 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1078 | 86493 | POS - No funciona la opción Ctrl + B | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Cancelado | [6 empty] | Funcional | QA-SmokeV0.5i | [5 empty] | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-13 15:57 |  |  |  | POS | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 16 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1075 | 86368 | POS - Botón dice "Cancelar" en lugar de "Salir" |  |  |  | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 16 2025 | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  | Contenido/Datos | QA-SmokeV0.5i | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-13 13:30 | v0.5 |  |  | POS | Sergio Ordaz Romero |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Contenido/Datos
Error | T20-1070 | 86077 | POS - No funciona el shortcut F4 |  |  |  | Medio | Cancelado | T20 Sprint 16 2025 | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | T20 Sprint 20 2025 | T20 Sprint 21 2025 | Funcional | QA-SmokeV0.5i | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-12 16:05 | v0.5 |  |  | POS | Sergio Ordaz Romero |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Funcional
Error | T20-1069 | 86040 | POS - La ventana emergente no muestra los campos según el diseño | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Baja | Tareas por hacer | Backlog BUGS | [5 empty] | Look&Feel | QA-SmokeV0.5i | [5 empty] | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-12 15:51 |  |  |  | POS | Emiliano Fraile |  | Sprint 16 | v0 | N/A | Look&Feel
Error | T20-1068 | 86036 | POS - Inconsistencia con los campos y datos mostrados dentro de la pantalla principal de POS | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Cancelado | T20 Sprint 16 2025 | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | T20 Sprint 20 2025 | T20 Sprint 21 2025 | Contenido/Datos | QA-SmokeV0.5i | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  |  | Carolina Rodríguez Soriano | 2025-08-12 15:31 | v0.5 |  |  | POS | Nicolas Dubiansky |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Contenido/Datos
Error | T20-1051 | 85607 | BOT - Error en Pie de camión | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | Cancelado | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | T20 Sprint 20 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.4 | [5 empty] | Daniela Soto | 2025-08-11 14:55 |  |  |  | BOT | Juan Camilo Collantes Tovar |  | Sprint 16 | v0 | N/A | Funcional
Error | T20-1048 | 85515 | BOT - Error en Modal Alivio | 87100 | T20-1091 | 4.- QA | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | [5 empty] | Look&Feel | QA-IntegraciónV0.4 | T3B20_BOT | Tested_In_DEV | Tienda2.0 |  |  | Daniela Soto | 2025-08-11 11:18 | v0.6 |  |  | BOT | PENDIENTES |  | Sprint 16 | v0.6 | Sprint 18 | Look&Feel
Error | T20-1039 | 84751 | POS - Error de idioma en botones |  |  |  | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Contenido/Datos | QA-IntegraciónV0.4 | T3B20_POS | Tested_In_DEV | Tienda2.0 |  |  | Daniela Soto | 2025-08-08 10:07 | v0.6 |  |  | POS |  |  | Sprint 16 | v0.6 | Sprint 18 | Contenido/Datos
Error | T20-1036 | 84623 | BOT - Error en botones Cancelar/Aceptar modal Fondeo Inicial |  |  |  | Medio | Tareas por hacer | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Contenido/Datos | QA-IntegraciónV0.4 | T3B20_BOT | Tested_In_DEV | Tienda2.0 |  |  | Daniela Soto | 2025-08-08 07:46 | v0.6 |  |  | BOT |  |  | Sprint 16 | v0.6 | Sprint 18 | Contenido/Datos
Error | T20-1035 | 84620 | POS - Error al cerrar turno |  |  |  | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.4 | T3B20_POS | Tested_In_DEV | Tienda2.0 |  |  | Daniela Soto | 2025-08-08 06:57 | v0.6 |  |  | POS |  |  | Sprint 16 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-1029 | 84449 | POS - Error en Venta Artículo. No se completa. |  |  |  | Medio | Cancelado | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | T20 Sprint 19 2025 | T20 Sprint 20 2025 | T20 Sprint 21 2025 |  | Funcional | QA-IntegraciónV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  |  | Daniela Soto | 2025-08-07 13:27 | v0.6 |  |  | POS |  |  | Sprint 16 | v0.6 | Sprint 18 | Funcional
Error | T20-1023 | 84277 | POS - Error en texto de pantalla "Validar Cancelación" |  |  |  | Medio | READY FOR UAT | T20 Sprint 17 2025 | T20 Sprint 18 2025 | Backlog BUGS |  |  |  | Contenido/Datos | QA-IntegraciónV0.4 | T3B20_POS | Tienda2.0 |  |  |  | Daniela Soto | 2025-08-07 09:19 | v0.5 |  |  | POS |  |  | Sprint 16 | v0.5 | Sprint 17 | Contenido/Datos

## Versiones
Versión | Sprint | Fecha | Environment | Test Plan |  | Etiquetas
V0.4 | 16 | 4-12 Agosto | DEV | 1015.742 | 95 | QA-IntegraciónV0.4 | QA-SmokeV0.4
V0.5 - intermedia |  | 11-14 Agosto | DEV | 1073.1018 | 40 | QA-IntegraciónV0.5i | QA-SmokeV0.5i
V0.5 | 17 | 18-22 Agosto | DEV | 1213.1202 | 70 | QA-IntegraciónV0.5 | QA-SmokeV0.5
V0.6 int |  | 26-29 Agosto | DEV | 1271.127 | 69 | QA-IntegraciónV0.6i | QA-SmokeV0.6i
V0.6 | 18 | 1-12 Sept | SIT | 1376.1351 | q | QA-IntegraciónV0.6 | QA-SmokeV0.6
V0.7 | 19 | 15-26 -Sept | SIT | 1612,1536,1498 | 142 | QA-IntegraciónV0.7 | QA-SmokeV0.7 | QA-EquipoMV0.7
V0.8 | 20 | 29 - 13 - Oct | SIT | 1904.1874 | 22 | QA-IntegraciónV0.8 | QA-SmokeV0.8
V0.9 | 21 | 14-21-oCT | SIT |  |  | QA-IntegraciónV0.9 | QA-SmokeV0.9
V0.10 | 22
Categorías
Funcional
Configuración
Look&Feel
Integración
Contenido/Datos
Eventos_Cosmos
Eventos_iOT
Eventos_Fabric

## BUGS X DESARROLLADOR
Reporte por DESARROLLADOR
Bugs por | Estado
Desarrollador | Cancelado | Tareas por hacer | Code Review | IN SIT | READY FOR TESTING | READY FOR UAT | Blocked | En curso | TO BE DEPLOYED-SIT | Total general
Andres Vergara | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |  | 2 | 22
Emiliano Fraile |  | 6 | [5 empty] | 1 |  | 7
Juan Camilo Collantes Tovar | 3 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | 3 | 19
Juan Munoz |  | 16 | 1 |  |  | 13 | 1 |  |  | 31
Ludovic Hern |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 1 |  |  | 7
Nicolas Dubiansky | 3 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7
Sergio Ordaz Romero | 2 | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  | 12
Total general | 10 | 46 | 4 | 1 | 1 | 34 | 3 | 1 | 5 | 105
Bugs por | Prioridad | Estado
| Más alta | Alta | Medio | Baja | Total general
Desarrollador
Andres Vergara | 1 | 10 | 10 | 1 | 22
Emiliano Fraile |  | 3 | 3 | 1 | 7
Juan Camilo Collantes Tovar |  | 6 | 11 | 2 | 19
Juan Munoz | 2 | 11 | 17 | 1 | 31
Ludovic Hern | 1 | 1 | 5 |  | 7
Nicolas Dubiansky | 1 | 4 | 2 |  | 7
Sergio Ordaz Romero | 1 | 4 | 6 | 1 | 12
Total general | 6 | 39 | 54 | 6 | 105

## BUG X MÓDULO
Reporte por Módulo: POS, BOT, CDM
Módulo | Bugs
BOT | 51
POS | 86
1
Total | 138
BUGS X | Prioridad
| Más alta | Alta | Medio | Baja | Total
Módulo
BOT | 4 | 20 | 25 | 2 | 51
POS | 3 | 21 | 56 | 6 | 86
|  |  | 1 |  | 1
Total | 7 | 41 | 82 | 8 | 138
BUGS X | Estado
Módulo | Cancelado | Tareas por hacer | Code Review | IN SIT | READY FOR TESTING | READY FOR UAT | Blocked | En curso | TO BE DEPLOYED-SIT | Total
BOT | 5 | 21 |  |  | 1 | 16 | 3 |  | 5 | 51
POS | 11 | 32 | 5 | 1 |  | 36 |  | 1 |  | 86
|  | 1 | [7 empty] | 1
Total | 16 | 54 | 5 | 1 | 1 | 52 | 3 | 1 | 5 | 138

## BUGS X SPRINT
Reporte por VERSIÓN/SPRINT
TOTAL DE BUGS ENCONTRADOS POR SPRINT | [10 empty] | BUGS SOLUCIONADOS POR SPRINT con prioridad - Estos son los bugs que se han ido cerrando en cada sprint, es decir se solucionaron 11 Bugs en el sprint 17, 20 en el sprint 18, etc. | [11 empty] | BUGS PENDIENTES POR SPRINT con su prioridad
BUGS X | ESTADO | [9 empty] | Recuento de Estado |  | Estado | [9 empty] | Bugs X Sprint - Pendientes | Estatus |  |  |  |  | Cuenta de Prioridad | Estatus
SPRINT | Cancelado | Tareas por hacer | Code Review | IN SIT | READY FOR TESTING | READY FOR UAT | Blocked | En curso | TO BE DEPLOYED-SIT | Total general | ¿En qué versión fue corregido? | Categoría | Blocked | Cancelado | Code Review | En curso | IN SIT | READY FOR TESTING | READY FOR UAT | Tareas por hacer | TO BE DEPLOYED-SIT | Total general | Etiquetas de fila | Tareas por hacer | Code Review | IN SIT | READY FOR TESTING | Total general | Etiquetas de fila | Más alta | Alta | Medio | Baja | Total
Sprint 16 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 46 | v0 |  | 1 | 8 | 5 | 1 |  |  |  | 36 | 2 | 53 | Sprint 16 | 9 | 3 | 1 |  | 13 | Tareas por hacer | 1 | 13 | 33 | 7 | 54
Sprint 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | v0.10 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 3 | Sprint 17 | 4 |  |  |  | 4 | Code Review | 1 | 1 | 3 |  | 5
Sprint 18 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 28 | v0.5 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 11 | 5 |  | 20 | Sprint 18 | 13 | 1 |  |  | 14 | IN SIT |  |  | 1 |  | 1
Sprint 19 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | v0.6 |  |  | 3 |  |  |  |  | 19 | 4 |  | 26 | Sprint 19 | 12 |  |  | 1 | 13 | READY FOR TESTING |  |  | 1 |  | 1
Sprint 20 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | v0.7 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 15 | 6 |  | 24 | Sprint 20 | 11 | 1 |  |  | 12 | Total | 2 | 14 | 38 | 7 | 61
Sprint 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | v0.8 | [6 empty] | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | Sprint 21 | 5 |  |  |  | 5
Total general | 16 | 54 | 5 | 1 | 1 | 52 | 3 | 1 | 5 | 138 | Total general |  | 3 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 52 | 54 | 5 | 138 | Alta | 1 |  |  |  | 1
[23 empty] | Medio | 4 |  |  |  | 4
[23 empty] | Total general | 54 | 5 | 1 | 1 | 61

## BUGS X CATEGORÍA
Cuenta de Estado | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Funcional | Contenido/Datos | Eventos_iOT | Look&Feel | Integración | Configuración | Total
Más alta | 5 | 2 |  |  |  |  | 7
Alta | 22 | 3 | 10 | 6 |  |  | 41
Medio | 48 | 10 | 2 | 20 | 2 |  | 82
Baja |  | 1 |  | 6 |  | 1 | 8
Total | 75 | 16 | 12 | 32 | 2 | 1 | 138

## Hoja2
Sprint | Casos de Prueba Ejecutados | CP Fallados | CP Bloqueados | CP Pendientes | Total de CP ejecutados
Sprint 21 | 6 | 18 | 11 | 44 | 35

## Hoja1
Bugs x | Estatus
Prioridad | Tareas por hacer | Blocked | En curso | Code Review | TO BE DEPLOYED-SIT | IN SIT | READY FOR TESTING | Total
Más alta | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2
Alta | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 |  |  | 23
Medio | 33 |  |  | 3 |  | 1 | 1 | 38
Baja | 7 | [6 empty] | 7
Total | 54 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 70